Утверждаю

Глава администрации

Каширского муниципального района

_______________ А.И. Пономарев

ПРОТОКОЛ №5

заседания Управляющего совета (проектного комитета)

по реализации приоритетных проектов при администрации Каширского муниципального района

Дата проведения заседания: 22.04.2019

Место проведения заседания: кабинет главы администрации Каширского муниципального района А.И. Пономарева

Время открытия заседания: 11.00 час.

Присутствовали:

Пономарев А.И. - глава администрации Каширского муниципального района, председатель Управляющего совета;

Шарыгин Е.А. –первый заместитель главы администрации Каширского муниципального района, заместитель председателя Управляющего совета;

Пономарев И.П. – и.о. заместителя главы администрации, секретарь Управляющего совета;

Члены Управляющего совета (проектного комитета):

Сычева Н.А. – и.о. руководителя финансового отдела;

Руководители проектов:

Еренкова Л.А. – руководитель отдела образования;

Бруданин О.Н. - Начальник отдела архитектуры, строительства, транспорта, связи и ЖКХ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчетов о реализации муниципальной составляющей регионального проекта.

По первому вопросу слушали Пономарева Ивана Петровича - и.о. заместителя главы администрации Каширского муниципального района, который доложил, что во исполнение пункта 6 протокола поручений заседания правительства Воронежской области от 04.03.2019 № 17-16/ПР-2 необходимо ежемесячно составлять отчет о реализации муниципальной составляющей регионального проекта и направлять в адрес Департамента экономического развития Воронежской области. В состав регионального портфеля проектов включены проекты: «Современная школа», «Формирование комфортной городской среды» («Благоустройство парка в селе Каширское»), «Строительство многофункционального культурного центра в селе Каширское».

По состоянию на 20 апреля 2019 года контрольный срок исполнения основных этапов проектов не наступил.

Еренкова Лариса Анатольевна – руководитель проекта «Современная школа» предоставила отчет о ходе реализации регионального проекта на 20.04.2019г.

Бруданин Олег Николаевич - руководитель проекта «Формирование комфортной городской среды» («Благоустройство парка в селе Каширское») предоставил отчет о ходе реализации регионального проекта на 20.04.2019г.

Рассмотрев указанные отчеты единогласно принято решение утвердить отчеты о ходе реализации регионального проекта на 20.04.2019г. (Приложения №1, 2).

Голосовали:

«за» - 6 чел.

«против» - 0 чел.

«воздержались» - 0 чел.

| Секретарь Управляющего совета (проектного комитета): | __________________________ | И.П. Пономарев |
| --- | --- | --- |
| Члены Управляющего совета (проектного комитета): |  |  |
|  | ___________________________ | Н.А. Сычева |