Утвержден протоколом №1 от 15.03.2019 г.

заседания Управляющего совета

(проектного комитета) по реализации

приоритетных проектов при администрации

Каширского муниципального района

ПАСПОРТ

муниципальной составляющей

Каширского муниципального района

регионального проекта

**«Современная школа»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование проекта | **«Современная школа»** |
| Срок начала и окончания проекта (программы) | 01.01.2019 – 31.12.2024 гг. |
| Функциональный заказчик | Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области |
| Руководитель проекта (программы) | Еренкова Л.А., руководитель отдела образования администрации Каширского муниципального района Воронежской области |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы) | Снегирева Л.П., директор МКОУ «Каширская СОШ»,  Ульянова Н.Г., директор МКОУ «Колодезянская СОШ»,  Кудрявцева Т.В., директор МКОУ «Боевская СОШ»,  Лаптева Ю.Л., директор МКОУ «Дзержинская СОШ»,  Иванов В.М., директор МКОУ «Данковская СОШ»,  Стадник Н.И., директор МКОУ «Краснологская СОШ»,  Быкова Е.А., директор МКОУ «Можайская СОШ»,  Зюзина Е.В., главный бухгалтер отдела образования администрации Каширского муниципального района,  Немыкина Л.В., экономист отдела образования администрации Каширского муниципального района,  Головешкина М.А., бухгалтер МКОУ «Каширская СОШ»,  Стряпчих А.А., бухгалтер МКОУ «Колодезянская СОШ»,  Прыткова О.В., бухгалтер МКОУ «Боевская СОШ»,  Горина Л.В., бухгалтер МКОУ «Краснологская СОШ». |

**2. Содержание проекта (программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта (программы) | Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология». | | | | | | | | |
| Результаты проекта (программы) | Обеспечение в 70% общеобразовательных школах изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе высокотехнологических организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях, а также обеспечение реализации образовательных программ в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможности детей в освоении программ общего образования к 2024 году. | | | | | | | | |
| Показатели проекта (программы) и их значения по годам | Показатель, единица измерения | Базовое значение | Период, год | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году, единиц | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Численность обучающихся общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей на территории муниципального района, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году. | - | - | 1044 | 1208 | 1373 | 1484 | 1575 | 1637 |

**3. Этапы и контрольные точки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | **Наименование контрольной точки** | **Дата** | **Ответственный исполнитель**  **ОМС** |
| 1. | Не менее чем 10% организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 31.12.2019 | Еренкова Л.А., руководитель отдела образования администрации Каширского муниципального района Воронежской области |
| 2. | Не менее чем в 2 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1,044 тыс. детей | 31.12.2019 | Еренкова Л.А., руководитель отдела образования администрации Каширского муниципального района Воронежской области |
| 3. | Не менее чем в 30% организаций, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 31.12.2020 | Еренкова Л.А., руководитель отдела образования администрации Каширского муниципального района Воронежской области |
| 4. | Не менее чем в 3 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1,208 тыс. детей | 31.12.2020 | Еренкова Л.А., руководитель отдела образования администрации Каширского муниципального района Воронежской области |
| 5. | Не менее чем в 4 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1,373 тыс. детей | 31.12.2021 | Еренкова Л.А., руководитель отдела образования администрации Каширского муниципального района Воронежской области |
| 6. | Не менее чем в 40% организаций, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 31.12.2021 | Еренкова Л.А., руководитель отдела образования администрации Каширского муниципального района Воронежской области |
| 7. | Не менее чем в 5 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1,484 тыс. детей | 31.12.2022 | Еренкова Л.А., руководитель отдела образования администрации Каширского муниципального района Воронежской области |
| 8. | Не менее чем в 50% организаций, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 31.12.2022 | Еренкова Л.А., руководитель отдела образования администрации Каширского муниципального района Воронежской области |
| 9. | Не менее чем в 6 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1,575 тыс. детей | 31.12.2023 | Еренкова Л.А., руководитель отдела образования администрации Каширского муниципального района Воронежской области |
| 10. | Не менее чем в 60% организаций, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 31.12.2023 | Еренкова Л.А., руководитель отдела образования администрации Каширского муниципального района Воронежской области |
| 11. | В 70% общеобразовательных организаций Каширского муниципального района Воронежской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 31.12.2024 | Еренкова Л.А., руководитель отдела образования администрации Каширского муниципального района Воронежской области |
| 12. | Не менее 70% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Каширского муниципального района Воронежской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества. | 31.12.2024 | Еренкова Л.А., руководитель отдела образования администрации Каширского муниципального района Воронежской области |
| 13. | Не менее 70% организаций Каширского муниципального района Воронежской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме. | 31.12.2024 | Еренкова Л.А., руководитель отдела образования администрации Каширского муниципального района Воронежской области |
| 14. | Не менее чем в 8 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1,637 тыс. детей | 31.12.2024 | Еренкова Л.А., руководитель отдела образования администрации Каширского муниципального района Воронежской области |
| 15. | Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Каширского муниципального района Воронежской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решении по вопросам управления общеобразовательными организациями. | 31.12.2024 | Еренкова Л.А., руководитель отдела образования администрации Каширского муниципального района Воронежской области |

**4. Бюджет проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Государственная программа/ муниципальная программа | Источники финансирования, тыс. руб. | | | | Итого |
| Федеральный бюджет | Бюджет Воронежской области | Местные бюджеты органов местного самоуправления | Внебюджетные источники |
| 2019 | Всего | 3147,534 | 64,236 | 32,118 | 0 | 3 243,888 |
| Государственная программа Воронежской области «Развитие образования»/ муниципальная программа «Развитие образования, подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования», основное мероприятие «Развитие общего образования» | 3147,534 | 64,236 | 32,118 | 0 | 3 243,888 |
| 2020[[1]](#footnote-1) | Всего | 1094,758 | 22,342 | 0,317 | 0 | 1117,417 |
| Государственная программа Воронежской области «Развитие образования»/ муниципальная программа «Развитие образования, подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования», основное мероприятие «Развитие общего образования» | 1094,758 | 22,342 | 0,317 | 0 | 1 117,417 |
| 2021 | Всего | 2 208,822 | 45,078 | 0,640 | 0 | 2 254,540 |
| Государственная программа Воронежской области «Развитие образования»/ муниципальная программа «Развитие образования, подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования», основное мероприятие «Развитие общего образования» | 2 208,822 | 45,078 | 0,640 | 0 | 2 254,540 |
| 2022 | Всего | 6 618,626 | 135,074 | 1,918 | 0 | 6 755,618 |
| Государственная программа Воронежской области «Развитие образования»/ муниципальная программа «Развитие образования, подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования», основное мероприятие «Развитие общего образования» | 6 618,626 | 135,074 | 1,918 | 0 | 6 755,618 |
| Итого | | 13 069,74 | 266,73 | 34,993 | 0 | 13 371,463 |

1. Запрос на внесение изменений в проект №1-1/2020 [↑](#footnote-ref-1)