АДМИНИСТРАЦИЯ

КАШИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# От 07.05.2019 № 286

# с. Каширское

Об организации проектной деятельности в Каширском муниципальном районе Воронежской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», постановлением Правительства Воронежской области от 29.03.2019 № 301 «Об организации проектной деятельности в правительстве Воронежской области и исполнительных органах государственной власти Воронежской области», администрация Каширского муниципального района постановляет:

1.	Утвердить прилагаемые:

Положение об организации проектной деятельности в Каширском муниципальном районе Воронежской области (Приложение №1);

Функциональную структуру системы управления проектной деятельностью в Каширском муниципальном районе (Приложение №2).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя главы администрации Каширского муниципального района И.П. Пономарева.

Глава администрации

Каширского муниципального района		               	                А.И. Пономарев

Приложение №1

к постановлению администрации

Каширского муниципального района

Воронежской области

от 07.05.2019 № 286

Положение

об организации проектной деятельности

в Каширском муниципальном районе Воронежской области

I. Общие положения

1. Настоящее Положение об организации проектной деятельности в Каширском муниципальном районе Воронежской области (далее – Положение) устанавливает порядок организации проектной деятельности в Каширском муниципальном районе Воронежской области.

2. Для целей Положения используются следующие определения:

проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

проектная деятельность – деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов и объединяющих их проектных программ;

проектные документы – совокупность документов, формируемых в соответствии со стадиями жизненного цикла проекта или проектной программы, в том числе с учетом методических рекомендаций регионального или муниципального проектного офиса;

национальный проект – проект (программа), обеспечивающий достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ), а также при необходимости достижение дополнительных показателей и выполнение дополнительных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решению Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (далее – Совет), президиума Совета и подлежащий разработке в соответствии с Указом;

федеральный проект – проект, обеспечивающий достижение целей, целевых и дополнительных показателей, выполнение задач национального проекта и (или) достижение иных целей и показателей, выполнение иных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решению Совета, президиума Совета, поручению куратора соответствующего национального проекта;

стратегический проект – проект, утверждаемый решением Комитета управления проектами при правительстве Воронежской области в целях решения проблем и достижения стратегических целей социально-экономического развития Воронежской области, носящий межведомственный характер и базирующийся на привязке к разным функциональным и ведомственным классификациям расходов областного бюджета;

региональный проект – проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям Воронежской области, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории Воронежской области;

муниципальный проект – проект, утверждаемый решением Управляющего совета по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации Каширского муниципального района, в целях решения проблем и достижения стратегических целей социально-экономического развития Каширского района, носящий межведомственный характер.

муниципальная проектная программа (далее – программа) – совокупность муниципальных проектов, объединенных в рамках целей, показателей и результатов одного национального (регионального) проекта в целях обеспечения координации муниципальных проектов;

муниципальный портфель проектов – перечень муниципальных проектов, программ Каширского муниципального района Воронежской области;

проектный офис – постоянный орган управления проектной деятельностью, обеспечивающий деятельность координационного органа и методическое и организационное сопровождение, аудит и контроль проектной деятельности;

участник проекта (программы) – лицо, наделенное совокупностью обязанностей и полномочий, реализуемых им в рамках реализации конкретного проекта (программы);

команда проекта – участники проектной деятельности, объединенные во временную организационную структуру и участвующие в управлении и реализации проекта в соответствии с закрепленными за ними проектными ролями;

функциональный заказчик проекта – орган государственной власти, местного самоуправления, структурное подразделение администрации Каширского муниципального района, заинтересованный в выполнении проекта, определяющий требования к результатам проекта и использующий результаты после их получения в текущей деятельности;

руководитель проекта – участник проектной деятельности, который отвечает за достижение целей проекта, руководит процессом планирования, исполнения, контроля, завершения проекта, осуществляет подготовку запросов на изменения, текущих отчетов и итогового отчета по проекту, осуществляет оперативное управление проектом;

куратор проекта – участник проектной деятельности, который отвечает за обеспечение проекта ресурсами и разрешение вопросов, выходящих за рамки полномочий руководителя проекта;

администратор проекта – участник проектной деятельности, отвечающий за организацию процесса планирования проекта, подготовку отчетности по проекту, сопровождение согласования и ведение проектной документации, ведение архива проекта, организацию совещаний по проекту, ведение протоколов и оказание иной административной поддержки руководителю проектов;

исполнители работ проекта – участники команды проекта, ответственные за своевременное и качественное выполнение работ проекта, предусмотренных календарным планом реализации проекта, представление информации о статусе (ходе) выполнения работ и о достигнутых результатах;

рабочий орган проекта – совокупность исполнителей проекта, объединенных во временную организационную структуру для выполнения проекта, деятельность которых координируется руководителем проекта.

3. Инициирование, подготовка, реализация и завершение муниципальных проектов, программ (далее в совокупности – проекты (программы)) осуществляется в соответствии с настоящим Положением.

4. Организационная структура системы управления проектной деятельностью включает в себя:

а) постоянные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

управляющий совет по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации Каширского муниципального района;

муниципальный проектный офис.

б) временные органы управления проектной деятельностью, формируемые в целях реализации проектов (программ), к которым относятся:

кураторы проектов (программ);

функциональные заказчики проектов (программ);

руководители проектов (программ) и рабочих органов проектов;

администраторы проектов (программ);

исполнители (соисполнители) проектов.

5. Функции органов управления проектной деятельностью определяются функциональной структурой системы управления проектной деятельностью в Каширском муниципальном районе и реализуются в соответствии с настоящим Положением.

6. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию проектов в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Воронежской области и нормативно-правовыми актами Каширского муниципального района с учетом результатов реализации проектов за предыдущий период.

II. Инициирование муниципальных проектов (программ) и формирование портфеля муниципальных проектов

7. Критерии отнесения мероприятий к проектной деятельности Каширского муниципального района:

- проект стратегически, экономически и социально значим для муниципального района;

- работы по проекту носят сложный характер, требуют тщательного планирования и контроля реализации либо выполняются посредством взаимодействия между структурными подразделениями администрации Каширского муниципального района;

- выполнение работ по проекту связано с высокими рисками;

- временные, материальные и другие ресурсы, обеспечивающие реализацию проекта, ограничены;

- реализация мероприятий в виде проекта принесет дополнительные эффекты, наличие которых может быть расценено как положительное (экономия ресурсов, повышение результативности работ и другое);

- в Каширском муниципальном районе отсутствует опыт реализации аналогичных проектов.

8. Предложения по муниципальным проектам (программам) инициируются структурными подразделениями администрации Каширского муниципального района, муниципальными учреждениями Каширского муниципального района, иными органами и организациями, физическими лицами по собственной инициативе, а также в соответствии с нормативными правовыми актами, определяющими систему управления проектной деятельностью в Российской Федерации, Воронежской области и в Каширском муниципальном районе.

Предложения по муниципальным проектам формируются и направляются в адрес муниципального проектного офиса в форме проектного предложения потенциальным функциональным заказчиком.

9. Проектное предложение включает в себя наименование проекта, краткое описание его идеи, цели и показатели, на достижение которых направлен проект, задачи и результаты, обеспечивающие достижение целей и показателей проекта, краткое описание механизмов его реализации с обоснованием их эффективности, достаточности и необходимости, оценку сроков и бюджета проекта, информацию о предполагаемых исполнителях проекта, кураторе, руководителе проекта и необходимые дополнительные сведения в соответствии с методическими рекомендациями муниципального проектного офиса.

10. Инициатор представляет разработанное им и согласованное с потенциальным куратором проектное предложение в муниципальный проектный офис для участия в отборе для включения в муниципальный портфель проектов.

Муниципальный проектный офис включает предложение в реестр проектных предложений Каширского муниципального района.

11. Поступившие в Управляющий совет по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации Каширского муниципального района  предложения, включение которых в портфель проектов признано целесообразным, рассматриваются на очередном заседании с целью принятия одного из следующих решений: об отклонении предложения, о доработке предложения с указанием срока предоставления доработанного предложения, о включении проекта (программы) в портфель муниципальных проектов, назначении руководителя и функционального заказчика проекта (проекта) и целесообразности разработки паспорта приоритетного проекта (программы), о направлении предложения в региональный проектный офис для реализации в качестве регионального.

12. По проектным предложениям, прошедшим отбор в муниципальный портфель проектов, в срок не позднее 60 календарных дней с даты получения соответствующего  решения осуществляется формирование, согласование и предоставление в муниципальный проектный офис паспорта проекта (программы).

13. При наличии поручения Президента Российской Федерации, решения Правительства Российской Федерации, поручения губернатора Воронежской области, решения правительства Воронежской области, поручения главы администрации Каширского муниципального района о целесообразности подготовки проекта (программы) разработка и одобрение проектных предложений не требуются. По соответствующему проекту формируется паспорт проекта.

III. Подготовка паспорта проекта (программы)

14. Паспорт проекта разрабатывается потенциальным функциональным заказчиком проекта в лице предполагаемого руководителя проекта (далее – разработчик) с привлечением потенциального администратора проекта и потенциальных исполнителей проекта.

15. Паспорт проекта включает в себя наименование проекта, его цели и показатели, методики расчета показателей, задачи и результаты, контрольные точки и мероприятия, обеспечивающие достижение его целей и показателей, сроки реализации и объемы финансового обеспечения проекта, информацию о кураторе, руководителе, администраторе и участниках проекта, а также иные сведения в соответствии с методическими рекомендациями муниципального проектного офиса.

16. Одновременно с паспортом проекта разрабатывается сводный план мероприятий проекта.

17. В случае если муниципальные проекты входят в состав муниципальной проектной программы, потенциальным руководителем муниципальной проектной программы обеспечивается разработка паспорта муниципальной проектной программы, к которому в качестве неотъемлемой части прилагаются паспорта входящих в программу муниципальных проектов.

18. Разработчик паспорта проекта обеспечивает согласование паспорта проекта с потенциальным куратором проекта, органами местного самоуправления Каширского муниципального района Воронежской области, структурными подразделениями администрации Каширского муниципального района и иными организациями – потенциальными исполнителями или соисполнителями мероприятий проекта, главными распорядителями бюджетных средств по задействованным государственным программам, ключевыми заинтересованными сторонами проекта, а в случае необходимости – департаментом финансов Воронежской области.

19. Срок согласования паспорта проекта (программы) и подготовка замечаний составляет не более 10 рабочих дней.

20. При поступлении замечаний разработчик в течение 7 рабочих дней осуществляет доработку паспорта проекта и осуществляет его повторное согласование, которое проводится в течение 3 рабочих дней с даты поступления доработанного паспорта проекта.

В случае непоступления замечаний в установленный срок проектный документ считается согласованным.

21. Согласованные паспорт и сводный план проекта (программы) вносятся руководителем проекта на очередное заседание Управляющего совет по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации Каширского муниципального района, которое проводится не позднее 10 рабочих дней со дня поступления паспорта проекта (программы) в муниципальный проектный офис.

Руководитель проекта совместно с инициатором проекта защищают паспорт проекта.

22. Управляющий совет по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации Каширского муниципального района рассматривает паспорт и сводный план проекта  (программы) на своем очередном заседании и принимает одно из следующих решений: об утверждении паспорта проекта и при необходимости о включении его в портфель проектов; об утверждении паспорта проекта с учетом корректировки паспорта проекта согласно замечаниям, указанным в протоколе; о необходимости доработки паспорта проекта в сроки, установленные протоколом; об отклонении паспорта проекта с указанием причин, препятствующих его реализации, на основании указанных в паспорте проекта параметров.

23. Руководитель проекта в срок не позднее 15 рабочих дней с момента поступления решения Управляющего совета по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации Каширского муниципального района об утверждении паспорта проекта (программы) обеспечивает разработку рабочего плана проекта, реестра рисков проекта с учетом методических рекомендаций муниципального проектного офиса.

24. Финансовое обеспечение проекта (программы) осуществляется частично или полностью за счет средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджета Воронежской области, местных бюджетов, внебюджетных источников после утверждения сводного плана приоритетного проекта (программы) и в соответствии с ним, если иное не установлено решениями Управляющего совета по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации Каширского муниципального района.

Проекты, выполнение которых осуществляется полностью за счет внебюджетных источников, как правило, не включаются  в состав Портфеля. Включение таких проектов в состав портфеля может быть осуществлено по распоряжению главы администрации или по решению Управляющего совета по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации Каширского муниципального района.

25. Проект (программа), соответствующий сфере реализации одной или нескольких государственных программ, отражается в их составе в виде  структурных элементов (подпрограмма, мероприятие в рамках подпрограммы). Показатели госпрограммы должны согласовываться с показателями проекта (программы).

IV. Управление проектом (программой)

Реализация проекта (программы)

26. В ходе реализации проекта (программы) должен соблюдаться принцип приоритета проектной работы над текущей.

27. Реализация  проекта (программы) осуществляется в соответствии со сводным планом  проекта (программы), разрабатываемым с учетом методических рекомендаций муниципального проектного офиса.

28. Исполнители проекта, ответственные за достижение контрольных точек проекта, не позднее плановой даты достижения контрольной точки предоставляют руководителю проекта и (или) по его поручению администратору проекта информацию, содержащую сведения о достижении соответствующих контрольных точек проекта. В случае возникновения вероятности недостижения контрольной точки проекта в срок исполнитель (соисполнитель) обязан в течение 1 рабочего дня предоставить соответствующую информацию руководителю проекта.

Управление изменениями проекта (программы)

29. В ходе реализации  проекта (программы) в  проектные документы могут вноситься изменения.

30. Подготовка запроса на изменение паспорта проекта осуществляется с учетом предложений заинтересованных органов и организаций.

31. Руководители проектов (программ) обеспечивают подготовку запросов на изменение паспортов соответствующих проектов (программ) и их согласование с заинтересованными органами и организациями в соответствии с методическими рекомендациями муниципального проектного офиса.

32. Согласованный запрос на изменение направляется руководителем соответствующего проекта (программы) в муниципальный проектный офис.

33. Муниципальный проектный офис в срок не позднее 20 рабочих дней с момента поступления рассматривает запросы на изменение паспортов проектов (программ) и принимает одно из следующих решений:

а) об одобрении внесения изменений в паспорт проекта (программы) для дальнейшего рассмотрения вопроса на заседании Управляющего совета по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации Каширского муниципального района;

б) о необходимости доработки запроса на изменение паспорта проекта (программы);

в) об отклонении запроса на изменение паспорта проекта (программы).

34. Управляющий совет по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации Каширского муниципального района рассматривает поступившие от муниципального проектного офиса запросы на изменение паспортов проектов (программ) и принимает одно из следующих решений: о внесении изменений в паспорт проекта (программы); о необходимости доработки запроса на изменение паспорта проекта (программы); об отклонении запроса на изменение.

35. Паспорта проектов подлежат ежегодной актуализации и планированию на очередной финансовый год.

Ежегодная актуализация паспортов проектов на очередной финансовый год осуществляется в порядке, установленном для внесения изменений в паспорта проектов методическими рекомендациями муниципального проектного офиса.

Подготовка запроса на изменение паспорта проекта для целей настоящего пункта начинается не позднее 10 рабочих дней после даты принятия Советом народных депутатов Каширского муниципального района решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, а рассмотрение указанных запросов муниципальным проектным офисом осуществляется в срок не позднее 15 рабочих дней с даты их поступления.

Мониторинг реализации проекта (программы)

36. Мониторинг реализации проектов представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров проектов, расчету отклонения фактических параметров проектов от плановых, анализу их причин, прогнозированию хода реализации проектов, принятию управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

37. Мониторинг реализации проектов осуществляется начиная с принятия решения об утверждении паспортов соответствующих проектов и завершается на дату принятия решения об их завершении.

38. Мониторинг реализации проектов в отношении паспорта проекта проводится в соответствии с методическими рекомендациями муниципального проектного офиса.

39. В ходе мониторинга проектов формируются ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные отчеты в соответствии с методическими рекомендациями регионального проектного офиса.

40. Руководитель проекта обеспечивает подготовку и предоставляет в соответствии с методическими рекомендациями регионального проектного офиса:

- ежемесячный, ежеквартальный и ежегодный отчет о мониторинге муниципального проекта не позднее 1-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, в муниципальный проектный офис (в электронном виде).

41. Руководитель проекта (программы) несет ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации, содержащейся в отчете по проекту (программе).

42. Региональный проектный офис анализирует информацию, содержащуюся в предоставленных отчетах, и при необходимости:

а) запрашивает информацию у органов местного самоуправления, структурных подразделений администрации Каширского муниципального района Воронежской области и организаций;

б) осуществляет мероприятия по оценке фактических параметров проектов (программ), определению их отклонений от плановых параметров, анализу отклонений и выявлению причин их возникновения;

в) направляет руководителям соответствующих проектов предложения по доработке отчетов;

г) направляет информацию о реализации муниципальных проектов, необходимую для формирования отчетов по региональным проектам, руководителю регионального проекта и в региональный проектный офис;

д) формирует предложения о рассмотрении отчетов по проектам и проектным программам на заседаниях Управляющего совета по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации Каширского муниципального района;

е) принимает решение о соответствии проектов критериям включения в муниципальный портфель проектов, формирует и представляет на утверждение в Управляющий совет по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации Каширского муниципального района актуализированный муниципальный портфель проектов Каширского муниципального района Воронежской области.

43. По итогам рассмотрения сводного отчета о ходе реализации муниципального портфеля проектов и годовых отчетов о ходе реализации проектов (программ) Управляющий совет по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации Каширского муниципального района может принять решение: 1) об одобрении отчета; 2) о доработке отчета; 3) о внесении изменений в паспорт проекта (программы).

44. Отчеты в течение 10 рабочих дней после принятия решения размещаются на официальном сайте администрации Каширского муниципального района в сети «Интернет».

V. Завершение проекта (программы)

45. Завершение проекта осуществляется:

а) планово – по итогам достижения целей и показателей, выполнения задач проекта;

б) досрочно – при принятии соответствующего решения Управляющего совета по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации Каширского муниципального района.

46. При завершении проекта, входящего в состав муниципальной проектной программы, ее руководителем осуществляется оценка достижимости целей, целевых и дополнительных показателей, результатов и возможности выполнения задач муниципальной проектной программы, в состав которой входит проект, эффективности использования средств, направленных на реализацию проекта, и согласование итогового отчета о реализации проекта. Решение об инициировании иных проектов, направленных на достижение целей, целевых и дополнительных показателей, выполнение задач муниципальной проектной программы принимается с учетом предложений руководителя муниципальной программы.

47. Завершение муниципальной проектной программы осуществляется по итогам достижения ее целей, целевых и дополнительных показателей, выполнения задач, а также завершения проектов, входящих в ее состав.

48. Руководитель проекта направляет согласованный с куратором, с заинтересованными органами и организациями итоговый отчет о реализации проекта и архив проекта в муниципальный проектный офис в срок не позднее 25 рабочих дней с даты планового завершения проекта или даты решения о досрочном завершении проекта.

49. Проект решения Управляющего совета по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации Каширского муниципального района о завершении проекта (программы) с необходимыми приложениями рассматривается муниципальным проектным офисом и вносится в Управляющий совет по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации Каширского муниципального района. При принятии решения о завершении проекта (программы) может также  быть принято решение о постпроектном мониторинге.

50. Завершение проектов (программ) осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями регионального проектного офиса.

Приложение №2

к постановлению администрации

Каширского муниципального района

Воронежской области

От 07.05.2019 № 286

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

системы управления проектной деятельностью

в Каширском муниципальном районе

1. Постоянные органы управления проектной деятельностью.

1.1. Управляющий совет по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации Каширского муниципального района (далее - Управляющий совет) –  координационный орган управления проектной деятельностью, который осуществляет свою деятельность в соответствии с положением, утверждаемым распоряжением администрации Каширского муниципального района Воронежской области.

1.1.1. Управляющий совет:

а) утверждает муниципальный портфель проектов Каширского муниципального района Воронежской области;

б) утверждает паспорта муниципальных проектов, муниципальных проектных программ (далее в совокупности – проекты (программы));

в) утверждает годовые отчеты о ходе реализации проектов (программ);

г) утверждает итоговые отчеты о завершении проектов (программ);

д) утверждает сводные отчеты о ходе реализации муниципального портфеля проектов Каширского муниципального района Воронежской области;

е) оценивает эффективность и результативность деятельности руководителей проектов;

ж) координирует деятельность структурных подразделений администрации Каширского муниципального района, муниципального проектного офиса, иных органов и организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Управляющего совета;

з) рассматривает вопросы внедрения передовых методов проектного управления и соответствующих информационных технологий обеспечения проектной деятельности в Каширском муниципальном районе Воронежской области;

и) выполняет иные функции, предусмотренные положением об организации проектной деятельности в Каширском муниципальном районе Воронежской области.

1.2. Муниципальный проектный офис – постоянный орган управления проектной деятельностью, обеспечивающий деятельность координационного органа и методическое и организационное сопровождение, аудит и контроль проектной деятельности, утверждаемый распоряжением администрации Каширского муниципального района Воронежской области.

1.2.1. Муниципальный проектный офис выполняет следующие функции:

а) осуществляет функции аудита и контроля проектной деятельности структурных подразделений администрации Каширского муниципального района, иных органов и организаций, а также представляет соответствующие отчеты и предложения;

б) обеспечивает общую координацию реализации проектов (программ);

в) осуществляет мониторинг реализации проектов (программ);

г) предоставляет по запросу  регионального проектного офиса Воронежской области аналитические и иные материалы в части реализации в Каширском муниципальном районе Воронежской области национальных, федеральных, региональных и муниципальных проектов, а также иной информации по проектной деятельности;

д) осуществляет проверку и свод информации о реализации муниципальных проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов, выполнение задач федеральных, региональных проектов, участниками муниципальных проектов;

е) обеспечивает формирование и ведение муниципального портфеля проектов Каширского муниципального района Воронежской области и представление в Управляющий совет отчетов о ходе реализации муниципального портфеля проектов;

ж) направляет своих представителей для участия в организации и проведении заседаний, мероприятий по профессиональному развитию и экспертно-аналитических мероприятий по проектной деятельности;

з) инициирует рассмотрение вопросов, требующих решения органами управления проектами (программами) и направляет предложения в части организации реализации проектов (программ);

и) формирует предложения для включения вопросов в повестку заседаний Управляющего совета, обеспечивает их проведение;

к) обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности, подготавливает методические рекомендации по организации проектной деятельности, а также координирует деятельность по их применению, анализирует проектные документы на соответствие методическим рекомендациям;

л) запрашивает у органов местного самоуправления, структурных подразделений администрации Каширского муниципального района и организаций материалы и информацию по вопросам реализации проектов (программ);

м) осуществляет анализ информации, содержащейся в запросах на изменение паспортов проектов (программ), на предмет ее достоверности, актуальности и полноты, по результатам анализа утверждает запросы на изменение паспортов проектов (программ);

н) осуществляет взаимодействие с участниками национальных, федеральных и региональных проектов (программ) по вопросам их реализации;

о) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Воронежской области и Каширского муниципального района в сфере проектной деятельности.

2. Временные органы управления проектной деятельностью.

2.1. Куратор муниципального проекта (программы) – участник проектной деятельности, который отвечает за обеспечение проекта ресурсами и разрешение вопросов, выходящих за рамки полномочий руководителя проекта и указывается в паспорте проекта (программы).

Куратор может назначаться по одному или нескольким проектам либо по программе и всем проектам в рамках соответствующей программы.

2.1.1. Функции куратора проекта в составе программы могут быть возложены на руководителя программы.

2.1.2. Куратор:

а) оказывает всестороннее содействие руководителю проекта (программы) в целях успешной реализации проекта (программы) (в том числе через личную вовлеченность в проект (программу));

б) согласовывает общие подходы к реализации проекта (программы);

в) согласовывает паспорт проекта (программы) и изменения в паспорт проекта (программы), затрагивающие цель и показатели проекта, а также смену руководителей проекта (программы).

г) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Воронежской области и Каширского муниципального района в сфере проектной деятельности.

2.2. Функциональный заказчик – орган государственной власти, местного самоуправления, структурное подразделение администрации Каширского муниципального района, заинтересованный в выполнении проекта, определяющий требования к результатам проекта и использующий результаты после их получения в текущей деятельности.

Функциональный заказчик проекта утверждается в паспорте проекта.

2.2.1. Функциональный заказчик проекта:

а) определяет основные требования в отношении результатов проекта, результаты и ключевые показатели эффективности проекта;

б) обеспечивает приемку промежуточных и окончательных результатов проекта и согласовывает их для утверждения в Управляющий совет и координационный орган соответствующего уровня;

в) участвует в проведении мониторинга реализации проектов, а также в проведении оценки и иных контрольных мероприятий по проекту;

г) обеспечивает дальнейшее применение результатов проекта;

д) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Воронежской области, Каширского муниципального района  в сфере проектной деятельности.

2.3. Руководитель проекта – лицо, на которое по решению Управляющего совета возлагается персональная ответственность за достижение целей, показателей и результатов, выполнение задач, указанных в паспорте соответствующего проекта. Руководитель проекта (программы) утверждается в паспорте проекта (программы).

2.3.1. Руководитель проекта:

а) обеспечивает разработку и своевременную актуализацию паспорта проекта;

б) осуществляет оперативное управление реализацией проекта, обеспечивая достижение целей, показателей, промежуточных, непосредственных и долгосрочных результатов проекта в рамках выделенного бюджета, в соответствии со сроками осуществления проекта и с заданными требованиями к качеству;

в) обеспечивает разработку, исполнение и своевременную актуализацию сводного плана мероприятий проекта, а также формирование на его основе рабочего плана проекта;

г) руководит рабочими органами проекта и организует их работу;

д) обеспечивает формирование и представление отчетности, несет ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации, содержащейся в проектных документах;

е) осуществляет контроль выполнения мероприятий, содержащихся в паспорте проекта, а также мероприятий, содержащихся в рабочем плане проекта;

ж) формирует и направляет предложения в отношении участников проекта;

з) проводит оценку эффективности деятельности участников проекта;

и) дает поручения участникам проекта в рамках его реализации;

к) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Воронежской области, Каширского муниципального района  в сфере проектной деятельности.

2.3.2. Руководитель региональной проектной программы:

а) обеспечивает разработку и своевременную актуализацию паспорта программы;

б) согласует кандидатуры руководителей входящих в программу проектов;

в) может выступать в качестве куратора в отношении входящих в программу проектов;

г) при завершении проекта осуществляет оценку достижимости целей, целевых и дополнительных показателей, результатов и возможности выполнения задач программы, а также эффективности использования средств бюджета, направленных на реализацию проекта;

д) представляет проектную программу на заседаниях Управляющего совета.

2.4. Администратор проекта – участник проектной деятельности, отвечающий за организацию процесса планирования проекта, подготовку отчетности по проекту, сопровождение согласования и ведение проектной документации, ведение архива проекта, организацию совещаний по проекту, ведение протоколов и оказание иной административной поддержки руководителю проектов.

2.4.1. Администратор проекта:

а) совместно с руководителем проекта осуществляет подготовку проектных документов;

б) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности руководителя проекта и рабочих органов проекта;

в) осуществляет ведение мониторинга реализации проектов и формирование отчетности по проекту;

г) обеспечивает учет методических рекомендаций по организации проектной деятельности;

д) по поручению руководителя проекта (программы) проводит совещания по разработке и реализации проекта (программы);

е) исполняет функции руководителя проекта в период его отсутствия (по согласованию);

ж) выполняет иные функции, предусмотренные Положением, иными нормативными правовыми актами в области проектной деятельности, а также принимаемыми в соответствии с ними решениями Управляющего совета и руководителя проекта (программы).

2.5. Исполнители и соисполнители работ проекта – участники команды проекта, ответственные за своевременное и качественное выполнение работ проекта, предусмотренных календарным планом реализации проекта, представление информации о статусе (ходе) выполнения работ и о достигнутых результатах.

2.5.1. Исполнители (соисполнители) проекта:

а) участвуют в разработке и реализации проекта;

б) обеспечивают выполнение работ по проекту лично или в составе рабочего органа проекта в соответствии с планами и иными проектными документами под руководством руководителя проекта и руководителей соответствующих рабочих органов проекта;

в) незамедлительно представляют администратору и руководителю проекта информацию о реализации проекта в пределах компетенции;

г) несут ответственность за своевременность, достоверность, актуальность и полноту информации о реализации проекта в пределах компетенции;

д) направляют руководителю проекта предложения по обеспечению своевременного достижения целей, целевых и дополнительных показателей проекта, результатов и контрольных точек, выполнения задач и мероприятий проекта, информацию о выявленных рисках;

е) предоставляют по запросу регионального проектного офиса аналитические и иные материалы в части реализации проекта.

2.5.2. Руководитель проекта назначает руководителем рабочего органа проекта исполнителя проекта в случае необходимости управления группой однотипных мероприятий проекта либо крупным мероприятием проекта.