Приложение №3

ПАСПОРТ

муниципальной составляющей

 регионального проекта Каширского муниципального района

**< Строительство многофункционального культурного центра в селе Каширское>**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование проекта  | Строительство многофункционального культурного центра в селе Каширское |
| Срок начала и окончания проекта (программы) | 01.07.2018 – 31.12.2021гг. |
| Функциональный заказчик | Администрация Каширского муниципального района. |
| Руководитель проекта (программы) | Руководитель отдела по делам культуры и спорта администрации Каширского муниципального района Кудрявцева Екатерина Алексеевна |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы) | Департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области.Департамент экономического развития Воронежской области.Департамент культуры Воронежской области.Департамент строительной политики Воронежской области.Администрация Каширского муниципального района.Администрация Каширского сельского поселения. |

1. Содержание проекта (программы)

|  |  |
| --- | --- |
| Цель проекта (программы) | Повышение качества жизни населения Каширского района через сохранение и развитие муниципальной культуры как важнейшего фактора социально-экономического развития Каширского района***.*** |
| Результаты проекта (программы) | Благодаря выполнению огромного количества функций, клубное учреждение сможет приобрести новый статус – статус многофункционального культурного центра. МКЦ выполняет функции учреждения культуры, образования и общественного пространства для культурного досуга и самоорганизации жителей с использованием современных телекоммуникационных и инновационных технологий. Центральное место МКЦ – многофункциональный кинотеатральный зал на 470 мест (с возможностью трансформации, цифровым и аудиовизуальным оборудованием) для осуществления систематических кинопоказов, спектаклей местных театральных коллективов, гастролей областных, региональных и столичных театров, музыкальных и хоровых концертов, творческих встреч, литературных вечеров, фестивалей местных, региональных и столичных фестивалей различных искусств и др. мероприятий по самоорганизации жителей. На территории МКЦ будут работать творческие мастерские, студии, лаборатории: - Мультимедийная кино-видео-студия. - Театральная студия. - Хоровая, музыкальная студии. - Художественное образование (живопись, лепка, прикладное искусство). - Литературная студия (координация деятельности литературного объединения МКЦ и районной газеты «Каширские зори»). - Хореография, танцы. - Студия традиционных ремесел: работа по дереву, шитье, декоративно-прикладное искусство. - Медиатека и интернет-клуб (дистанционные образовательные технологии, мастер-классы деятелей культуры, образования и науки, проведение онлайн-видеоконференций). - Пространство для экспонирования художественных выставок. - Открытая площадка для проведения культурно-массовых мероприятий, районных праздников, фестивалей искусств и ремесел, ярмарок. Создание гастрольной сети для планирования и координации систематических выездов в МКЦ мастеров культуры и искусства, гастролей театральных и музыкальных коллективов, творческих встреч, мастер-классов, лекции. |
| Показатели проекта (программы) и их значения по годам | Показатель, единица измерения | Базовое значение | Период, год |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1.Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, процентов. | 427 | 457 | 490 | 494 | 500 | 532 |
| 2.Количество созданных модельных учреждений культуры в районе, единиц. | 0 | 0 | 0 | 0  | 1 | 1 |
| 3.Удельный вес сельских клубов, оснащенных современным оборудованием, процентов. | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
|  | 4.Доля модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети, процентов. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 5. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год), единиц. |  0,487 |  0,501 |  0,513 |  0,527 |  0,530 | 0,560 |

1. Этапы и контрольные точки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | **Наименование контрольной точки** | **Дата** | **Ответственный исполнитель****ОМС** |
|  | Утвержден паспорт проекта (программы) | 23.08.2018 | Начальник отдела архитектур, строительства, транспорта, связи и ЖКХ Бруданин О. Н.  |
|  | Утвержден сводный план проекта (программы) | 24.08.2018 | Начальник отдела архитектур, строительства, транспорта, связи и ЖКХ Бруданин О. Н. |
|  | Сформирована команда проекта  | 27.08.2018 | Начальник отдела архитектур, строительства, транспорта, связи и ЖКХ Бруданин О. Н. |
| 4. | Утвержден и согласован проект строительства объекта  | 20.12.2018 | Начальник отдела архитектур, строительства, транспорта, связи и ЖКХ Бруданин О. Н. |
| 5. | В департамент экономического развития Воронежской области представлен согласованный проект программы строительства многофункционального культурного центра в селе Каширское Каширского муниципального района Воронежской области  | 25.12.2018 | Начальник отдела архитектур, строительства, транспорта, связи и ЖКХ Бруданин О. Н. |
| 6 | Утвержден отчет о ходе выполнения проекта (программы) за 2018 год |  29.01.2019 | Начальник отдела архитектур, строительства, транспорта, связи и ЖКХ Бруданин О. Н. |
| 7. | Правительством Воронежской области утвержден объем субсидий на строительство многофункционального культурного центра  |  01.04.2020 | Начальник отдела архитектур, строительства, транспорта, связи и ЖКХ Бруданин О. Н. |
| 8. | Объявлен конкурс на определение подрядной строительной организации  | 10.04.2020 | Начальник отдела архитектур, строительства, транспорта, связи и ЖКХ Бруданин О. Н. |
| 9. | Заключен контракт на строительство объекта  | 05.06.2020 | Начальник отдела архитектур, строительства, транспорта, связи и ЖКХ Бруданин О. Н. |
| 10. | Начало строительства объекта  | 06.06.2020 | Начальник отдела архитектур, строительства, транспорта, связи и ЖКХ Бруданин О. Н. |
| 11. | Утвержден отчет о ходе выполнения проекта (программы) за 2019 год | 29.01.2020 | Начальник отдела архитектур, строительства, транспорта, связи и ЖКХ Бруданин О. Н. |
| 12. | Окончание строительства объекта  | 10.11.2020 | Начальник отдела архитектур, строительства, транспорта, связи и ЖКХ Бруданин О. Н. |
| 13. | Ввод в эксплуатацию  | 01.12.2021 | Начальник отдела архитектур, строительства, транспорта, связи и ЖКХ Бруданин О. Н. |
| 14 | Утвержден отчет о ходе выполнения проекта (программы) за 2020 год | 27.01.2022 | Начальник отдела архитектур, строительства, транспорта, связи и ЖКХ Бруданин О. Н. |
| 15. | Утвержден отчет о завершении проекта (программы) | 30.06.2022 | Начальник отдела архитектур, строительства, транспорта, связи и ЖКХ Бруданин О. Н. |

1. Бюджет проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Государственная программа «Развитие культуры и туризма»/ муниципальная программа администрации Каширского сельского поселения «Развитие культуры сельских поселений" | Источники финансирования, тыс. руб. | Итого |
| Федеральный бюджет | Бюджет Воронежской области | Местные бюджеты органов местного самоуправления | Внебюджетные источники |
| 2020 | *Всего* | 0 | 44322 | 178 | 0 | 44500 |
| *Программа*«Развитие культуры и туризма» | 0 | 44322 | 178 | 0 | 44500 |
| *Подпрограмма* «Развитие культуры муниципальных образований Воронежской области» | 0 | 44322 | 178 | 0 | 44500 |
| *Основное мероприятие* «Строительство и реконструкция культурно- досуговых учреждений в Воронежской области» | 0 | 44322 | 178 | 0 | 44500 |
| 2021 | *Всего* | 0 | 44322 | 178 | 0 | 44500 |
| *Программа*«Развитие культуры и туризма» | 0 | 44322 | 178 | 0 | 44500 |
|  | *Подпрограмма* «Развитие культуры муниципальных образований Воронежской области» | 0 | 44322 | 178 | 0 | 44500 |
|  | *Основное мероприятие* «Строительство и реконструкция культурно- досуговых учреждений в Воронежской области» | 0 | 44322 | 178 | 0 | 44500 |
| Итого | 0 |  88644 | 356 | 0 | 89000 |