Приложение №4

ПАСПОРТ

муниципальной составляющей

регионального проекта Каширского муниципального района

 «Формирование комфортной городской среды»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование проекта  | Благоустройство парка в селе Каширское |
| Срок начала и окончания проекта (программы)  | *13.05.2019 – 30.09.2019* |
| Функциональный заказчик | Руководитель департамента жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области Смирнова Г. В.  |
| Руководитель проекта (программы) | Начальник отдела архитектуры, строительства, транспорта, связи и ЖКХ О. Н. Бруданин |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы) | Глава администрации Каширского сельского поселения С. И. Усов |

1. Содержание проекта (программы)

|  |  |
| --- | --- |
| Цель проекта (программы) | *Благоустройство парка, расположенного по адресу: Воронежская область, Каширский муниципальный район, село Каширское, улица Братская* |
| Результаты проекта (программы) |  *В результате благоустройство парка предполагается:* *- устройство дорожек, освещения;* *- строительство трех площадок- для детей дошкольного возраста, младшего школьного возраста, спортивная площадка;* *- озеленение территории;* *Установка малых архитектурных форм* |
| Показатели проекта (программы) и их значения по годам | Показатель, единица измерения | Базовое значение | Период, год |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| *Количество благоустроенных общественных территорий муниципальных образований Воронежской области*  | 1 |  | 1 |  |  |  |

1. Этапы и контрольные точки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | **Наименование контрольной точки** | **Дата** | **Ответственный исполнитель****ОМС** |
|  | Планировка территории, устройство дорожек, озеленение территории | *10.05.2019* | Глава администрации Каширского сельского поселения С. И. Усов |
|  | Устройство освещения | *20.07.2019* | Глава администрации Каширского сельского поселения С. И. Усов |
|  | Строительство детских и спортивной площадки | *01.08.2019* | Глава администрации Каширского сельского поселения С. И. Усов |
|  | Устройство малых архитектурных форм | *15.09.2019* | Глава администрации Каширского сельского поселения С. И. Усов |

1. Бюджет проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Государственная программа «Формирование комфортной городской среды» / муниципальная программа Каширского сельского поселения «Формирование современной городской среды на 2018 -2022 годы» | Источники финансирования, тыс. руб. | Итого |
| Федеральный бюджет | Бюджет Воронежской области | Местные бюджеты органов местного самоуправления | Внебюджетные источники |
| 2019 | *Всего* |  12152 |  248 |  0,12 | 0 | 12400,12 |
| *Программа* «Формирование комфортной городской среды» | 12152 | 248 | 0,12 | 0 | 12400,12 |
|  *Подпрограмма* «Формирование комфортной городской среды» | 12152 | 248 | 0,12 | 0 | 12400,12 |
| *Основное мероприятие* «Благоустройство дворовых территорий, многоквартирных домов и общественных территорий муниципальных образований Воронежской области» | 12152 | 248 | 0,12 | 0 | 12400,12 |
| Итого | 12152 | 248 | 0,12 | 0 | 12400,12 |