**Отчет о ходе реализации муниципальных программ**

**в Каширском муниципальном районе в 2019 году**

В 2019 году в районе действовали 11 муниципальных программ.

1. ***«Социальная поддержка граждан Каширского района на 2014- 2021 годы»***

 Цель программы: Социальная поддержка граждан Каширского района.

На территории Каширского муниципального района организована работа с лицами пожилого возраста. С пожилыми людьми проводятся различные спортивные мероприятия (эстафеты, скандинавская ходьба, шахматы, шашки). В спортивно-оздоровительном комплексе «Каширский» проводятся физкультурные занятия. В Доме - интернате для престарелых и инвалидов «Пансионат Каширский» ежедневно проводятся занятия по физической культуре.

Пенсионеры Каширского муниципального района в июле 2019 года приняли участие в III Спартакиаде пенсионеров Воронежской области, где заняли 16 место из 39.

За отчетный период проведено 18 мероприятий направленных на организацию досуга и вовлечение пожилых людей в общественную жизнь.

К участию в физкультурных и спортивно-реабилитационных мероприятиях было привлечено 215 человек пожилого возраста.

Отделом по делам культуры и спорта организовывались спортивно- игровые программы, приуроченные к различным праздникам, где проводились различные эстафеты и прочие мероприятия.

В спортивно- оздоровительном комплексе создана группа адаптированной физкультуры, три раза в неделю ее посещают пожилые люди и лица с ограниченными возможностями. Так же в 2019 году оказывалась социальная поддержка гражданам, внесшим выдающийся вклад в развитие Каширского муниципального района, способствующим повышению известности и авторитета района. 26 почетных жителей района получали выплаты из муниципального бюджета. Муниципальные пенсии выплачивались 40 муниципальным служащим, достигшим пенсионного возраста.

Для реализации мероприятий программы использовались средства муниципального бюджета- 5003,5 тыс. руб.

Значения показателей (индикаторов), запланированные на 2019 год достигнуты.

В течение 2019 года были внесены изменения в объемы финансирования программы в связи с уточнением расходной части бюджета.

Программа эффективна и требует дальнейшей реализации.

1. ***«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Каширского муниципального района Воронежской области»***

Цели программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Каширского муниципального района Воронежской области, создание равных условий для исполнения расходных обязательств сельских поселений Каширского муниципального района Воронежской области, повышение качества управления муниципальными финансами Каширского муниципального района Воронежской области.

 В результате реализации программы достигнуты следующие результаты:

-обеспечение долгосрочной сбалансированности районного бюджета, усиление взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования, повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований;

- улучшение качества прогнозирования основных параметров районного бюджета, соблюдение требований бюджетного законодательства;

- обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры государственного долга района;

- повышение эффективности использования средств районного бюджета;

- эффективная организация внутреннего государственного финансового контроля, осуществляемого в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- обеспечение открытости и прозрачности деятельности Финансового отдела администрации Каширского муниципального района;

- сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности сельских поселений района;

- рост качества управления муниципальными финансами.

 На реализацию программы израсходовано 132 826,1 тыс. руб., в том числе: 77 671,7 тыс. руб. средств областного бюджета и 55 154,4 тыс. руб. средств бюджета района. Все средства использованы по целевому назначению.

 За отчетный период своевременно вносились изменения в решения Совета народных депутатов Каширского муниципального района. Соблюдался порядок и сроки разработки районного бюджета, установленные правовым актом администрации Каширского муниципального района. Своевременно представлен в Совет народных депутатов годовой отчет об исполнении районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством. Соотношение фактического финансирования расходов районного бюджета, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов, составляет 100%.

 В течение 2019 года были внесены изменения в объемы финансирования программы в связи с уточнением расходной части бюджета.

 Программа эффективна и требует дальнейшей реализации.

1. ***Развитие культуры, физической культуры и спорта на 2014 – 2021 годы***

 Цель программы: «Формирование многообразной и полноценной культурной и спортивной жизни населения Каширского муниципального района Воронежской области».

 По итогам 2019 года достигнуты следующие результаты реализации программы:

 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» администрацией Каширского муниципального района Воронежской области обеспечена выплата средней заработной платы в сфере культуры с учетом льготных коммунальных услуг в размере 26 152 рублей (плановый показатель – 25 994 рублей); 29 796 рублей – по учреждению детской школы искусств, педагогическим работникам детской школы искусств – 31 196 рублей (плановый показатель – 29 394 рублей).

 Среднегодовой контингент обучающихся по программам среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства составил 141 человек, 5 преподавателей прошли курсы повышения квалификации.

 В 2019 году было присвоено 271 спортивный разряд. Численность принявших участие в выполнении испытаний – 1236 человек; численность выполнивших нормативы комплекса ГТО на знак – 542 человек («золото» - 123 человека, «серебро» - 131 человек, «бронза» - 288 человек).

 На территории Каширского муниципального района были организованы и проведены ежегодные областные турниры по боксу и дзюдо, а также проведены турниры по волейболу и футболу. Впервые на территории Каширского муниципального района в декабре 2019 года прошёл областной турнир по боксу, посвящённый памяти сотрудников государственной безопасности, погибших при исполнении служебного долга.

 В августе состоялся масштабный военно-исторический фестиваль «Острогожско - Россошанская операция», военно-историческая реконструкция «Петропавловский плацдарм, июль 1942 года», а также 8 декабря 2019 года состоялась военно-историческая реконструкция «Минувших дней не смолкнет Слава», посвященная «Дню Героев Отечества».

 Финансовые средства использованы на 97,9 % для организации и проведения культурно-массовых мероприятий на территории района, а также направлены на финансирование коллективов для участия в областных, всероссийских, международных фестивалях и конкурсах. Все мероприятия проведены согласно утвержденного плана работы на 2019 год.

 На подписку и комплектование библиотечных фондов в 2019 году было потрачено 772,0 тыс. рублей.

 В 2019 году введены в эксплуатацию 5 гимнастических площадок в с. Мосальское, с. Боево, с. Левая Россошь, с. Старина, с. Круглое.

 Всего на реализацию программы израсходовано 34 107,3 тыс. рублей, в том числе: 7,1 тыс. рублей средств федерального бюджета, 111,3 тыс. рублей средств областного бюджета и 33 988,9 тыс. рублей средств бюджета района.

 Все индикаторы программы выполнены.

 В течение 2019 года в программу были внесены изменения в раздел объемы финансирования, в связи с уточнением расходной части бюджета.

Программа эффективна и требует дальнейшей реализации.

 ***4. Муниципальное управление Каширского муниципального района***

Цели программы: совершенствование и оптимизация системы муниципального управления Каширского муниципального района; повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления Каширского муниципального района; повышение эффективности исполнительно-распорядительной деятельности в сфере контроля на территории Каширского муниципального района; внедрение и применение на муниципальной службе эффективных технологий и современных методов кадровой работы.

 В рамках реализации программы в администрации района проводятся комплексные мероприятия по развитию системы планирования и управления муниципальной службы. Настоящий этап развития системы муниципальной службы является этапом широкого практического применения установленных законодательством принципов функционирования муниципальной службы.

 Обеспечено эффективное и целенаправленное расходование бюджетных средств.

 На настоящем этапе нормативная правовая база, регламентирующая вопросы муниципальной службы сформирована. Ее создание позволило приступить к непосредственной реализации основных задач кадровой политики в условиях развития, совершенствования и модернизации системы муниципальной службы.

В целях совершенствования кадровой работы по подбору и расстановке кадрового состава муниципальной службы, улучшения качественного состава муниципальных служащих ведется работа по формированию кадрового резерва.

В целях регламентации профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих разработаны и утверждены должностные инструкции для всех должностей муниципальной службы, установлены квалификационные требования к знаниям и навыкам муниципальных служащих, действует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации Каширского муниципального района. Сравнительный анализ основных показателей качественного состава кадров муниципальной службы показал, что динамика развития кадрового потенциала в  целом носит позитивный характер. В настоящее время в развитии системы муниципальной службы необходимо отметить следующие приоритетные направления: дальнейшее совершенствование технологий подбора квалифицированных кадров для замещения вакантных должностей муниципальной службы; развитие механизма выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе; совершенствование механизмов противодействия коррупции в сферах деятельности администрации района; внедрение в работу современных информационных, образовательных и управленческих технологий. По вопросам муниципальной службы проведено 6 совещаний.

 В рамках повышения открытости деятельности администрации Каширского муниципального района проводятся семинары, «круглые столы» и другие мероприятия по актуальным вопросам деятельности. Обеспечен свободный доступ через сеть «Интернет» к содержимому основных информационных ресурсов и систем, к открытым данным за исключением сведений, которые составляют охраняемую законом тайну.

Систематически проводится анализ и мониторинг действующих муниципальных правовых актов о муниципальной службе на предмет соответствия их законодательству Российской Федерации и Воронежской области.

 В течение года рассмотрено административной комиссией Каширского муниципального района 199 дел об административных правонарушениях, сумма наложенных штрафов составила 119 тыс. руб.

 На реализацию программы израсходовано 26860 тыс. руб., в том числе: 15 тыс. руб. средства федерального бюджета, 353 тыс. руб. средств областного бюджета и 26492 тыс. руб. средств бюджета района. Все средства использованы по целевому назначению.

 В результате реализации программы целевые показатели достигнуты.

 В течение 2019 года были внесены изменения в объемы финансирования программы в связи с уточнением расходной части бюджета. Действие программы продлено до 2021 года. Кроме того программа дополнена подпрограммой 3 «Развитие правовой грамотности и правосознания граждан».

 Программа эффективна и требует дальнейшей реализации.

 ***5. Развитие образования***

Цели программы: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики; создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей, нуждающихся в особой защите государства.

В течение 2019 года проводились мероприятия по обновлению инфраструктуры общего образования, выделенные средства из областного бюджета направлены на приобретение оборудования для обеспечения учебного процесса, пополнение фондов школьных библиотек, оплату курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки руководителей и педагогических работников образовательных учреждений, улучшение материально-технической базы образовательных учреждений.

В 2019 году израсходована субсидия на обновление материально-технической базы МКОУ «Колодезянская СОШ» и МКОУ «Каширская СОШ» для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках проекта «Современная школа» из федерального бюджета в сумме 3055,5 тыс. руб., также софинансирование из областного бюджета - 62,4 тыс.руб. и из муниципального бюджета - 31,2 тыс. руб. За счет этих средств приобретено компьютерное оборудование, квадрокоптеры, фотоаппараты, конструкторы для изучения принципов работы механических моделей, 3D-принтеры и др. В 2018 году все руководители прошли курсы по дополнительной программе повышения квалификации "Эффективный менеджмент в образовании". Удельный вес численности руководителей образовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций составил 100%.

Для медицинских кабинетов в МКОУ «Боевская СОШ», МКОУ «Дзержинская СОШ», МКОУ «Левороссошанская СОШ», МКОУ «Казьмадемьяновская СОШ» приобретено компьютерное, медицинское оборудование и инструменты.

Для улучшения качества учебного процесса в общеобразовательных учреждениях все учителя проходят курсы повышения квалификации по предметам.

По итогам 2019 года 19 выпускников 9-х классов получили аттестат об основном общем образовании с отличием, 8 выпускников 11-х классов получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и награждены медалями «За особые успехи в учении». В рамках поддержки одарённых детей отличникам выплачиваются стипендии.

В течение года учащиеся и педагоги принимали участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, акциях и фестивалях различной направленности. Во многих заняли призовые места.

По итогам рейтингования школ Воронежской области в 2019 году МКОУ «Каширская СОШ» вошла в 100 лучших школ области.

Количество детей школьного возраста, посетивших организации отдыха детей и оздоровления, составило 1936 человек, в том числе посетивших загородный ДОЛ – 156, санатории – 140, лагерь дневного пребывания – 900, профильный нестационарный лагерь – 55, оборонно-спортивный лагерь – 30, передвижной лагерь – 27, а также направленных на отдых в иных формах – 628. Доля оздоровленных детей к общему количеству детей в Каширском районе в 2019 году составила 92,5 %.

Доля количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением составила 71,8 %

Выявлено 9 детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, все они устроены в семьи граждан под опеку (попечительство). Показатель доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составил 100%.

В 2019 году введен механизм персонифицированного финансирования в системе дополнительного образования детей на территории Каширского муниципального района. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования с использованием сертификата дополнительного образования составила 59,7% (плановое значение - 50%.)

В 2019 году все запланированные значения показателей (индикаторов) достигнуты.

 Всего на реализацию программы «Развитие образования» израсходовано 302 807,8 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 3 398,8 тыс. руб.;

- средств областного бюджета – 202 337,8 тыс. руб.

- средств муниципального бюджета – 97 071,2 тыс. руб.

Уровень освоения финансовых средств в 2019 году составил 99,6%

Постановлением администрации Каширского муниципального района Воронежской области от 06.03.2019 г. №163 были внесены изменения по целевым индикаторам подпрограммы «Развитие дополнительного образования и воспитания детей»:

- «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)»;

- «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования с использованием сертификата дополнительного образования».

Также внесены изменения в части значений показателей (индикаторов), расходов местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, финансового обеспечения и прогнозной оценки расходов федерального, областного и местного бюджетов на реализацию программы (приложения 1,2,3 к программе).

Вывод: муниципальная программа «Развитие образования» эффективна, и дальнейшая ее реализация целесообразна.

 ***6.******Экономическое развитие и инновационная экономика Каширского муниципального района Воронежской области на 2014- 2021 годы***

 Цель программы:создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.

 Ожидаемый результат реализации программы «Достижение индекса физического объема валового продукта к 2021 году» - не менее 123,4%; в 2019 году- не менее 3%. Согласно провизорным расчетам ожидается рост индекса физического объема валового продукта в 2019 году на 9,2% .Рост ВРП в промышленности составил 13,6%, сельское хозяйство сработало на уровне 2018 года.

 В районе проводятся мероприятия по поддержке малого предпринимательства, оказываются информационные и консультационные услуги. Организована рабочая встреча представителей торгово- промышленной палаты города Воронежа с представителями предпринимательского сообщества Каширского муниципального района, информационно- консультационный центр постоянно оказывает информационную помощь начинающим предпринимателям. За счет средств муниципального бюджета выделены 3 гранта в размере 1094 тыс. руб. (По направлению предоставления парикмахерских услуг, производство строительно- монтажных работ, торговля санитарно- техническим оборудованием).

 В селе Каширское проводятся еженедельные ярмарки. В поселке Колодезный строится супермаркет «Пятерочка». Делегация индивидуальных предпринимателей района приняла участие в мероприятии по вручению ежегодной премии в области предпринимательства.

 На реализацию программы израсходовано 3517 тыс. руб. средств бюджета района. Все средства использованы по целевому назначению.

 Показатель «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» выполнен на 105%.

 Показатель «Доля среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников организаций и учреждений Каширского муниципального района» выполнен на 111%.

 Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микро предприятиями и индивидуальными предпринимателями, в постоянных ценах, в процентах к предыдущему году составил 3,2%, что на 18,5% выше запланированного.

 Показатель «Обеспеченность населения муниципального района площадью торговых объектов, кв. м на 1 тыс. жителей» выполнен. Достижение этого показателя стало возможным в связи с началом работы на территории района новых торговых точек.

 В течение 2019 года были внесены изменения в объемы финансирования программы в связи с уточнением расходной части бюджета.

 Программа эффективна и требует дальнейшей реализации.

***7. Обеспечение комфортным и доступным жильем, коммунальными услугами и инфраструктурой жителей Каширского муниципального района Воронежской области на 2014- 2021 годы***

 Цель программы*:* повышение качества жилищного обеспечения населения Каширского муниципального района путем повышения доступности жилья, обеспечение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, жилищного фонда муниципального района, обеспечение жилищного фонда коммунальными услугами и инфраструктурой.

По итогам 2019 года достигнуты следующие результаты реализации программы:

- общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя района составила 35,5 кв.м.;

 - введено в эксплуатацию 63 дома общей площадью 10646 кв. м.;

 Уровень обеспеченности жилья водопроводом составил 67,9%.

 - введен в эксплуатацию водопровод по улицам села Круглое Каширского муниципального района Воронежской области протяженностью 1749 м.

- проводился ремонт дорог местного значения построены тротуары в селах Боевское, Мосальское;

 - 6 молодых семей улучшили жилищные условия.

 На реализацию программы израсходовано 21503,5 тыс. руб., в том числе: 770,1 тыс. руб.- средства федерального бюджета, 10715 тыс. руб. средств областного бюджета, 2328 тыс. руб. средств бюджета района и 7690 тыс. руб. привлеченные средства. Все средства использованы по целевому назначению.

 В результате реализации программы целевой показатель «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя района» выполнен на 102%. Показатель «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки» выполнен на 120%.

 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 2,4%.

 В течение 2019 года были внесены изменения в объемы финансирования программы в связи с уточнением расходной части бюджета.

 Программа эффективна и требует дальнейшей реализации.

 ***8.******Обеспечение общественного правопорядка на территории Каширского муниципального района Воронежской области на 2014 - 2019 годы***

 Цель программы: обеспечение безопасного проживания граждан на территории Каширского муниципального района.

 В рамках программы реализуется комплексный подход к надзорной деятельности в отношении соблюдения органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами требований законодательства в области безопасности дорожного движения. Организован повседневный контроль деятельности юридических лиц и ИП, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов, владельцев автодорог и железнодорожных переездов. В районной газете «Каширские Зори» размещается информация о ДТП, их последствиях, чрезвычайных происшествиях. С целью предупреждения опасного поведения участников дорожного движения на территории района активно проводятся массовые мероприятия с детьми и взрослыми. Проводятся родительские собрания в школах на тему безопасности дорожного движения, распространяются памятки для родителей с информацией о детских удерживающих устройствах. С детьми проводятся беседы, викторины, презентации по соблюдению правил дорожного движения, выпускается стенная газета, проводятся конкурсы рисунков. На классных часах дети получают информацию о дорожных знаках и дорожных разметках. Проводятся конкурсы рисунков по безопасности дорожного движения. Дети Каширского района участвовали в межведомственной акции «Дорожный патруль безопасности», во Всероссийском марафоне «Безопасная страна ЮИД», в региональном этапе Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо», во Всероссийском конкурсе БДД «Схема дорожной безопасности», «Я зажигаю». Постоянно проводится мониторинг работы школьных автобусных маршрутов по соблюдению законодательства по безопасным перевозкам организованных групп детей. В октябре прошел месячник безопасности, проведена неделя «Нет жертвам ДТП», посвященная всемирному Дню памяти жертв ДТП.

 В поселениях района установлено 310 фонарей, произведен ямочный ремонт дорог в 3 населенных пунктах. В двух населенных пунктах произведен ремонт асфальтовых дорог. В результате проведенных мероприятий количество ДТП с пострадавшими уменьшилось на 21 случай. На км 9 областной автодороги в с. Кондрашкино произведено комплексное обустройство пешеходного перехода с освещением на железобетонных опорах.

В 2019 году комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав было проведено 21 заседание на которых рассмотрен 81 вопрос организационного и профилактического характера. На заседаниях комиссии было рассмотрено 168 дел об АПН в отношении несовершеннолетних, родителей и иных законных представителей несовершеннолетних. Количество рассмотренных административных дел всего- 168; привлечено к административной ответственности несовершеннолетних 25, взрослых 143.

 Комиссия по делам несовершеннолетних является инициатором и координатором служб и учреждений системы профилактики в проведении межведомственных комплексных профилактических акций «Каникулы», «Подросток», «Школа», «Семья», «Здоровье», проведено 49 рейдов на территории Каширского района, направленных на профилактику безнадзорности, беспризорности, семейного неблагополучия и правонарушений несовершеннолетних. В 2019 году на территории Каширского района проведен ряд мероприятий, межведомственных областных акций под условными названиями: «Каникулы», «Подросток», «Семья», «Школа», «Здоровье», всего 12 акций направленных на предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних.

 С подростками и их родителями поддерживается связь, проводятся индивидуальные беседы, они контролируются по месту жительства. Семьям, оказавшимся в трудных жизненных условиях и требующих внимания со стороны государства, детям и подросткам, проживающим в этих семьях, службами системы профилактики оказывается необходимая помощь в пределах их компетенции. Комиссия принимает меры по координации деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: ежеквартально проводится взаимообмен информацией между службами системы профилактики; мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений, пропаганду здорового образа жизни, проводятся с участием заинтересованных служб.

 В 2019 году проводились мероприятия по предупреждению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. За год совместно с кабинетом медицинской профилактики Каширской РБ проведено 42 профилактических беседы, прочитано 5 лекций, опубликовано 2 статьи в районной газете «Каширские зори». Совместно с газетой «Каширские Зори» были успешно проведены три «Прямых линии» с врачом психиатром-наркологом, результаты опубликованы в газете. Врач регулярно участвует в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних, комиссии по профилактике правонарушений, посещает школы, участвует в работе призывной комиссии.

 На реализацию программы израсходовано 485,4 тыс. руб., в том числе: средств бюджета района 485,4 тыс. руб. Все средства использованы по целевому назначению.

В результате реализации программы целевой показатель «Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими» составил 78%. Показатель «Снижение количества рассмотренных дел об административных правонарушениях» выполнен на 88%.

 В течение 2019 года были внесены изменения в объемы финансирования программы в связи с уточнением расходной части бюджета, из подпрограммы 3 «Профилактика терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Каширском муниципальном районе» выделена в отдельную программу профилактика экстремизма.

 Программа эффективна и требует дальнейшей реализации.

***9. Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка***

 Цели программы:

- обеспечение продовольственной независимости, насыщение регионального рынка продукцией, произведенной в районе, импортозамещение;

- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках;

- повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;

- устойчивое развитие сельских территорий;

- воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизация производства.

 Сельское хозяйство является наиболее важной отраслью экономики Каширского муниципального района. Наличие сельскохозяйственных угодий в целом по району составляет 89742 га, из них площадь пашни - 75959 га.

 Сельскохозяйственное производство представлено в 2019 году: 17 сельскохозяйственными предприятиями, 165 крестьянско – фермерскими хозяйствами, личными подсобными хозяйствами граждан.

 Мероприятие «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»

Яровой сев под урожай 2019 года произведен на площади 55,2 тыс. га или 108,6%, в том числе зерновые и зернобобовые–29,6 тыс. га или 110,9% к плану. Зерновая группа с учетом озимой пшеницы составила 46,7 тыс. га или 61,6 %, что соответствует научно-обоснованным рекомендациям (не менее 50% в структуре).

Сев технических культур произведен на площади -16 тыс. га, что составляет 21,2 % к общей площади пашни. Наблюдается рост посевных площадей технических культур к уровню прошлого года на 25%. Здесь следует отметить увеличение в 2 раза посевных площадей сои и введение в севооборот новой для района культуры –кориандр, посевные площади которых составили 3 563 га и 1042 га соответственно.

Доля посевных площадей подсолнечника не превышает допустимых значений и составляет 14,2% в структуре. Фактически засеянная площадь составила –10,8 тыс. га, что соответствует научно-обоснованным рекомендациям (не более 15% в структуре). Картофель и овощи размещены на площади 6,8 тыс.га или 8,9%. Кормовые культуры посеяны на площади 3,9 тыс. га или 5,1% к общей площади пашни. Сев яровых культур проведен качественным семенным материалом.

В целом посевная площадь по Каширскому муниципальному району составила 73,4 тыс.га, что является рекордным значением для района за последние 15-20 лет. Доля паровых полей– 2,4 тыс.га.

В течение года на поля было внесено 5 210 тонн действующего вещества минеральных удобрений или 114% к плану с применением современной техники и технологий, дающих наибольшую отдачу в виде прибавки к урожаю.

Валовый сбор зерна в зачетном весе составил 179,1 тысяч тонн или 115% к плану при средней урожайности 39,8 центнеров с гектара, что составляет 111% среднеобластному значению.

 Валовый сбор подсолнечника в физическом весе составил 35 тысяч тонн или 119% к плану при средней урожайности 32,7 центнеров с гектара. Урожайность по этой культуре в целом по району превысила среднеобластное значение на 2,9 центнера с гектара.

Сделан хороший задел под урожай 2020 года. Посеяно 21,5 тысяч гектаров озимых культур или 134% к плану.

 Мероприятие «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»

 В отрасли животноводства в настоящее время ведут производственную деятельность 28 сельхозтоваропроизводителей, 14 из которых - участники программных мероприятий, получившие гранты на развитие данной отрасли за период с 2013 по 2019 годы.

Общее поголовье крупного рогатого скота мясного и молочного направлений составляет 6321 голова, в том числе 3086 голов коров.

Кроме того на базе КФХ содержатся 25 494 головы птицы разных видов, 836 голов овец и коз, 914 голов кроликов.

За счет развития КФХ обеспечен рост численности крупного рогатого скота по малым формам собственности в 2 раза, активно начали развиваться такие направления как мясное скотоводство, птицеводство.

По итогам 2019 года произведено 9920 тонн молока, получено 1930 тонн мяса на убой в живом весе, 4017 тысяч штук яиц, что позволило обеспечить выполнение плановых значений на 102%.

 Мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования»

 Ежегодно в районе начинающие фермерские хозяйства принимают участие в областном конкурсе на получение грантов, в том числе и на развитие отрасли животноводства. В связи с необходимостью импортозамещения именно данная отрасль сегодня в приоритете. В 2019 году на получение грантов были представлены следующие проекты:

Проект «Развитие мясного скотоводства на базе семейной животноводческой фермы» -1 ед.

Проект «Развитие молочного скотоводства на базе семейной животноводческой фермы» -1 ед.

Проект «Строительство молочной минифермы» -1 ед.

Проект «Выращивание и хранение овощных культур» -4 ед.

Проект «Строительство цеха по переработке мяса» -1 ед.

Размер грантовой поддержки составил 27 млн. рублей.

 В рамках мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов в 2019 году профинансированы 7 семей. На финансирование данных мероприятий привлечено средств из федерального бюджета 4855,7 тыс. руб., из областного бюджета 2266,3 тыс. руб., 468,2 тыс. руб. из местного бюджета.

В связи с утверждением государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» (постановление правительства РФ № 696 от 31.05.2019 года) постановлением администрации Каширского муниципального района в муниципальную программу внесены соответствующие изменения от 19.12.2019 года № 791.

Программа эффективна и требует дальнейшей реализации.

 ***10****.* ***«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Каширском муниципальном районе Воронежской области на 2018-2020 годы»***

 Цель программы: поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Каширского муниципального района.

 Органы местного самоуправления Каширского муниципального района проводят большую работу по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, системы ТОС и развития гражданского общества.

 Огромное место уделяется патриотическому воспитанию населения, особенно молодежи. В районе работают: Каширская организация Воронежской организации воинов-интернационалистов Российского Союза ветеранов Афганистана, Всероссийская общественная организация «Молодая гвардия», Община «Казачья станица», Офицерское собрание. В 2018 году был создан Военно-исторический клуб «149 Стрелковая дивизия» Каширского муниципального района Воронежской области.

 Активную жизненную позицию занимает молодежь, работая в Совете молодежи, Молодежном парламенте при Совете народных депутатов района, волонтерских организациях. Осуществляется деятельность, направленная на пропаганду здорового образа жизни, благоустройство территории, экологию, патриотизм.

 Большую работу по духовному воспитанию населения проводят православные приходы храмов, работающих на территориях сельских поселений.

Активно развивается территориальное общественное самоуправление. По состоянию на 1 января 2020 года насчитывалось 52 ТОСа.

В 2019 ТОС Каширского муниципального района в рамках областной программы было реализовано 4 проекта, прошедших конкурсный отбор:

- Завершающий этап благоустройства парковой зоны в с. Солонцы - ТОС “Солонецкий” на сумму 300 тыс. рублей: установлено детское игровое оборудование, дополнительные лавочки, обустроен вход в парковую зону.

- Благоустройство кладбища в с. Можайское – ТОС “Надежда” на сумму 495 тыс. рублей – установлено ограждение.

- Устройство освещения в с. Левая Россошь – ТОС “Первомайский” на сумму 285 тыс. рублей, закуплены светильники 30 шт., кабель СИП, иное электротехническое оборудование.

- Благоустройство детской спортивной площадки в с. Боево. – ТОС “Успех” на сумму 174 тыс. рублей – установлена детская площадка.

За активную работу представителей ТОС, соответствующие сельские поселения получили дополнительную поддержку от района в размере 100 тыс. рублей на вышеперечисленные проекты.

Кроме того, сельским поселениям из районного бюджета было выделено финансирование на 4 проекта ТОС, не прошедших конкурсный отбор в рамках областной программы, но получивших высокие баллы:

- ТОС улиц Восточная и Российская Дзержинского сельского поселения – 380 тыс. рублей – произведена замена водонапорной башни.

- ТОС ул. Выгонецкая с. Коломенское Кондрашкинского сельского поселения – 400 тыс. рублей – произведено устройство уличного освещения.

- ТОС «Логос» Каменно-Верховского сельского поселения – 330 тыс. рублей – произведена отсыпка дороги.

- ТОС «Исток» Данковского сельского поселения – 220 тыс рублей – произведено оформление и обустройство въездного знака.

Оказание поддержки проектам ТОС позволило поднять уровень активности населения в развития территориального общественного самоуправления.

Всего из областного бюджета получено 1254 тыс. рублей, из средств районного бюджета 1730 тыс. рублей

 Социально ориентированным некоммерческим организациям, органам ТОС регулярно предоставляется информационная поддержка путем размещения тематических материалов и социальной рекламы в районной газете «Каширские Зори», а также информация размещается на официальном сайте администрации района.

В общеобразовательных учреждениях района осуществляют свою работу 17 антинаркотических волонтерских объединений. В своей работе волонтеры используют следующие формы работы: заседания объединений, организация конкурсов (плакатов, рисунков), выпуск стенных газет, создание и представление мультимедийных презентаций о здоровом образе жизни, изготовление и распространение буклетов, листовок, выступления агитбригад, флеш – мобы, анкетирование, проведение спортивных состязаний, акции, трудовые десанты, викторины, привлечение родителей к проведению мероприятий, профилактические беседы, организация встреч с работниками здравоохранения, тренинг – игры «Переменка здоровья», круглые столы «Сказать нет – хватит ли силы воли».

 На реализацию программы израсходовано 20 тыс. руб. средств бюджета района. Все средства использованы по целевому назначению.

 Целевые индикаторы реализации программы исполнены.

 Изменения в программу за отчетный период не вносились.

 Программа эффективна и требует дальнейшей реализации.

***11.******«Участие в профилактике экстремизма на территории Каширского муниципального района Воронежской области на 2018-2025 годы»***

Цель программы**:**

- защита в пределах своих полномочий общественной безопасности, прав и свобод жителей района от экстремистских угроз;

- укрепление межнационального и межконфессионального согласия и предупреждение межнациональных конфликтов на территории района;

- формирование системы профилактики проявлений экстремизма на территории района.

 С целью координации деятельности муниципальных учреждений и других заинтересованных организаций по профилактике экстремистской деятельности, постановлением главы администрации Каширского муниципального района от № 417 от 27.07.2009 г. создана Межведомственная комиссия по противодействию экстремистской деятельности. В своей работе комиссия по противодействию экстремистской деятельности приоритетным направлением считает осуществление профилактических, воспитательных мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности.

Налажен обмен информацией, необходимой для реализации работы комиссии по противодействию экстремистской деятельности с подразделениями ОМВД России по Каширскому району, КДН и ЗП, главами сельских поселений, отделом образования и отделом по делам культуры и спорта администрации Каширского муниципального района. Совместно с правоохранительными органами, отделом ГО и ЧС, КДН и ЗП, главами сельских поселений проведено обследование территории муниципального образования на предмет выявления экстремистской деятельности, выражающейся в нанесении на архитектурные сооружения символов и знаков экстремистской направленности. Информационно-пропагандистская работа, направленная на формирование негативного отношения населения к идеологии экстремизма и пропаганде насилия проводится путем публикации в районной газете «Каширские зори» информационных материалов по вопросам борьбы с экстремизмом, терроризмом, расовой и религиозной нетерпимостью.

В общеобразовательных организациях Каширского муниципального района проводились мероприятия по противодействию экстремистской деятельности.

 Благодаря проделанной работе группировок экстремистской направленности в общеобразовательных учреждениях, а также религиозных и общественных организаций, негативно воздействующих на нравственное и психическое развитие детей, не выявлено, преступлений экстремистской и террористической направленности, межэтнической напряженности, религиозной нетерпимости в молодежной среде допущено не было.

 На реализацию программы израсходовано 20 тыс. руб. средств бюджета района. Все средства использованы по целевому назначению.

 Целевые индикаторы реализации программы исполнены.

 Изменения в программу за отчетный период не вносились.

 Программа эффективна и требует дальнейшей реализации.