## Лист1
Анализ исполнения Плана мероприятий за 9 месяцев 2015 года
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Наименование программ (федеральных, государственных, муниципальных) в рамках которых реализуются мероприятия | Объемы финансирования, тыс. рублей | [11 empty] | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения, (%) | Причины отклонения
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам финансирования
[6 empty] | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники
|  |  | план | факт |  | план |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
КОММЕРЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ)
1899-12-31 | Филиал ООО "БунгеСНГ" в Колодезном |  | 90000 |  | 32351 |  |  | 12: 90000; 13: 32351; 14: Удельный вес прибыльных коммерческих организаций, в общем их числе; 15: 99; 16: 100; 17: 101
1900-01-01 | ЗАО "АгроСвет" |  | 60000 |  | 33308 |  |  | 12: 60000; 13: 33308
| Всего по коммерческой части |  | 150000 | 0 | 65659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 65659 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | 24746
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ (СОЦИАЛЬНЫЕ)
ОБРАЗОВАНИЕ
Капитальные вложения за исключением объектов капитального строительства
3 | Капитальный ремонт кровли МКОУ "Краснологская СОШ" | ГП "Развитие образования" | 11011 |  | 0 |  |  | 8: 11000; 9: 0; 10: 11; 11: 0; 14: Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дополнительную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно- правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 1 до 6 лет; 15: 18.3
4 | Капитальный ремонт кровли МКОУ "ЗапрудскаяСОШ" |  | 1584 |  | 1580 |  |  | 8: 1554; 9: 1550; 10: 30; 11: 30; 14: Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене; 15: 99
5 | Капитальный ремонт бывшей Колодезянской СОШ под детский сад | ГП "Развитие образования" | 15150 |  | 0 |  |  | 8: 15000; 9: 0; 10: 150; 11: 0; 14: Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трёх до семи лет; 15: 34.1
Прочие мероприятия
6 | Прочие мероприятия | МП "Развитие образования" | 248814.5 |  | 174311.1 |  | 158 | 7: 172.5; 8: 186638.5; 9: 128548; 10: 62018; 11: 45590.6; 14: Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности; 15: 51.4
[5 empty] | 0 |  |  | 14: Доля расходов бюджета муниципального образования на увеличение стоимости основных средств объектов социальной сферы; 15: 1
[5 empty] | 0 |  |  | 14: Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях; 15: 10
[5 empty] | 0 |  |  | 14: Доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в муниципальном районе; 15: 21667
[5 empty] | 0 |  |  | 14: Доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в регионе; 15: 26819
[5 empty] | 0 |  |  | 14: Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций; 15: 93
| итого по отрасли |  | 276559.5 | 0 | 175891.1 | 0 | 158 | 172.5 | 214192.5 | 130098 | 62209 | 45620.6 | 0 | 0 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-ей ступени обучения (10-11 классы) менее 84 человек в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений | 40
КУЛЬТУРА И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Капитальные вложения объектов капитального строительства
7 | Строительство клуба в селе Круглое ООО "Вибробетон" |  | 100072 |  | 72 |  |  | 10: 72; 11: 72; 12: 100000
Прочие мероприятия
8 | Прочие мероприятия | МП "Развитие культуры, физической культуры и спорта" | 19988 |  | 10839 |  |  | 7: 13.9; 10: 19988; 11: 10825.1; 14: Удельный вес населения, участвующего в культурно- досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления; 15: 89; 16: 87; 17: 97.8
9 | Социальная поддержка граждан Каширского района | МП "Социальная поддержка граждан Каширского района" | 2485 |  | 2514.7 |  |  | 9: 8; 10: 2485; 11: 2506.7; 14: Создание специальных рабочих мест для инвалидов (ежегодно), мест; 15: 3; 16: 3; 17: 100
| итого по отрасли |  | 122545 | 0 | 13425.7 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 8 | 22545 | 13403.8 | 100000 | 0 | Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в муниципальном районе (к 2018г.) | 18378
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Капитальные вложения объектов капитального строительства
10 | Строительство спортивной площадки в селе Круглое | ГП "Развитие физической культуры и спорта" | 4512 |  | 1512.9 |  |  |  | 4500 | 1503.7 | 12 | 9.2 |  |  | Удельный вес населения систематически занимающегося физкультурой и спортом | 32.7 | 29.6 | 90.5
| итого по отрасли |  | 4512 |  | 1512.9 |  | 0 | 7: 0; 8: 4500; 9: 1503.7; 10: 12; 11: 9.2; 12: 0; 13: 0
ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Капитальные вложения объектов капитального строительства
11 | Строительство водопровода в селе Кондрашкино | ГП "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области" | 8179 |  | 0 |  |  | 8: 8179; 9: 0; 14: Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие муниципальной собственности в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов; 15: 50; 16: 50; 17: 100
12 | Газификация с. Бирюченское, улиц с. Каширское | Областная адресная инвестиционная программа | 12542 |  | 0 |  |  | 8: 12542; 9: 0; 14: Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-,тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие муниципальной собственности в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов; 15: 50; 16: 50; 17: 100
Капитальные вложения за исключением объектов капитального строительства
13 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог | ГП "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления" | 15454 |  | 64.8 |  |  | 8: 15454; 9: 0; 11: 64.8; 14: Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета; 15: 100; 16: 100; 17: 100
14 | Устройство тротуаров | ГП "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления" | 2615 |  | 0 |  |  |  | 2490 | 0 | 125 | 0 |  |  | Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно- коммунальные услуги | 95 | 95 | 100
| итого по отрасли |  | 38790 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 7: 0; 8: 38665; 9: 0; 10: 125; 11: 64.8; 12: 0; 13: 0
ЭКОЛОГИТЯ
Капитальные вложения за исключением объектов капитального строительства
15 | Благоустройство парка в селе Левая Россошь | ГП "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления" | 2000 |  | 0 |  |  | 8: 1900; 9: 0; 10: 100; 11: 0
Прочие мероприятия
16 | Прочие мероприятия | МП "Охрана окружающей среды" | 100 |  | 0 |  |  | 10: 100; 11: 0
| итого по отрасли |  | 100 |  | 0 |  | 0 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 100; 11: 0; 12: 0; 13: 0
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Капитальные вложения объектов капитального строительства
17 | Строительство жилья в сельской местности | МП "Обеспечение комфортным и доступным жильем, коммунальными услугами и инфраструктурой жителей Каширского муниципального района" | 106222.7 |  | 81114 |  |  | 12: 106222.7; 13: 81114; 14: Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за год; 15: 32 0,5
Прочие мероприятия
18 | Обеспечение жильем молодых семей | МП "Обеспечение комфортным и доступным жильем, коммунальными услугами и инфраструктурой жителей Каширского муниципального района" | 2484.4 |  | 0 |  | 450.6 | 0 | 613.8 | 0 | 1420 | 0 |  |  | Доля многоквартирных жилых домов, нуждающихся в капитальном ремонте | 85 | 85 | 100
19 | Обеспечение жильем граждан и молодых семей, проживающих в сельской местности | МП "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольсьвенного рынка" | 12625.7 |  | 4854.2 |  | 4642 | 3002.8 | 3348.4 | 1554.8 | 505 | 296.6 | 4130.3 | 0 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | 100 | 100 | 100
| итого по отрасли |  | 121332.8 | 0 | 85968.2 | 0 | 5092.6 | 7: 3002.8; 8: 3962.2; 9: 1554.8; 10: 1925; 11: 296.6; 12: 110353; 13: 81114
ПРОЧЕЕ
Прочие мероприятия
20 | Поддержка субъектов малого предпринимательства | МП "Экономическое развитие и инновационная экономика Каширского муниципального района Воронежской области" | 3397 |  | 1575.1 |  | 800 | 0 | 200 | 0 | 2397 | 1575.1 |  |  | Доля малого бизнеса в общем объеме отгруженной продукции (выполненных работ и услуг) | 5.8 |  |  | Т.к. большую долю в малом бизнесе занимают предприятия и ип, занимающиеся сельским хозяйством (растениеводство) основной объем продукции ожидается во втором полугодии.
[5 empty] | 0 |  |  | 14: Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10000 населения; 15: 253.6; 16: 250.2; 17: 98.7; 18: Торговые точки ип не выдерживают конкуренции с крупными сетевыми супермаркетами
[5 empty] | 0 |  |  | 14: Доля расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого предпринимательства; 15: 0.05; 16: 0; 18: Выделение средств ожидается во втором полугодии
[5 empty] | 0 |  |  | 14: Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников; 15: 21497
21 | Обеспечение общественного правопорядка | МП "Обеспечение общественного правопорядка на территории Каширского района" | 270 |  | 0 |  |  | 10: 270; 11: 0
22 | Муниципальное управление | МП "Муниципальное управление Каширского муниципального района" | 23097 |  | 18369.3 |  |  |  | 351 | 1423.7 | 22746 | 16945.6 |  |  | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах | 0 | 100 | -
| подписка |  |  |  | 987.8 |  |  | 11: 987.8; 14: Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме; 15: 40; 16: 40; 17: 100
[5 empty] | 0 |  |  | 14: Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного самоуправления для получения государственных (муниципальных) услуг; 15: 20; 16: 20; 17: 100
[5 empty] | 0 |  |  | 14: Средняя продолжительность периода, с даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) по предоставлению земельных участков до даты получения разрешения на строительство, месяцев; 15: 2.9; 16: 2.8; 17: 96.6
[5 empty] | 0 |  |  | 14: Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию, га, из них:- объектов жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства,- в течение 3 лет-0,1 га; - иных объектов капитального строительства- в течение 5 лет - 0,1 га; 15: 2.5
[5 empty] | 0 |  |  | 14: Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 чел. населения); 15: 10.8; 16: 6.8; 17: 63
[5 empty] | 0 |  |  | 14: Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 населения); 15: 17.5; 16: 15.2; 17: 86.9
[5 empty] | 0 |  |  | 14: Коэффициент естественного прироста (убыли) населения на 1000 человек; 15: -6.7; 16: 2.9; 17: -
23 | Управление муниципальными финансами | МП "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости сельских поселений Каширского муниципального района Воронежской области" | 23008 |  | 40680.5 |  |  |  | 798 | 1229.7 | 22210 | 39450.8 |  |  | Доля собственных доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета муниципального образования | 91 | 86.1 | 94.6
| итого прочие |  | 49772 | 0 | 61612.7 | 0 | 800 | 7: 0; 8: 1349; 9: 2653.4; 10: 47623; 11: 58959.3; 12: 0; 13: 0
| Всего по некоммерческим мероприятиям |  | 763611.3 | 0 | 404134.4 | 0 | 6050.6 | 7: 3189.2; 8: 262668.7; 9: 135817.9; 10: 134539; 11: 118354.3; 12: 360353; 13: 146773
| Всего по программе |  | 913611.3 | 0 | 469793.4 | 0 | 6050.6 | 7: 3189.2; 8: 262668.7; 9: 135817.9; 10: 134539; 11: 118354.3; 12: 510353; 13: 212432