В соотвествии с Распоряжением правительства Воронежской области от 07.04.2014г. № 114–Р «О реализации областного межведомственного проекта «Живи долго»» администрацией БУЗ ВО «Каширская РБ» была проведена работа:

18.04.2014г. состоялся мед. совет, были приглашены участковые терапевты, врачи общей практики, узкие специалисты для ознакомления с проектом «Живи долго» и утвержденным планом мероприятий на 2014г. по данному проекту.

Основные мероприятия были направлены на активизацию работы по профилактике и ранему выявлению заболеваний, согласно намеченным срокам.

**План проекта «Живи долго»**

**по БУЗ ВО «Каширская РБ» на 2014.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный | Отметка об исполнении |
| 1. Проведение диспансеризации и профилактических осмотров среди населения. | В течении 2014 года. | ВОП  участковые терапевты | исполнено |
| 2. Разъяснительная работа с гражданами о необходимости своевременного обращения за мед. помощью. | В течении 2014 года. | Мед. работники участвующие в оказании помощи гражданам. | исполнено |
| 3. Информировать и просвещать население по вопросам активного долголетия | В течении 2014 года. | Мед. работниками участвующие в оказании помощи гражданам. | исполнено |
| 4. Информировать население о принципах правильного питания и его роли в сохранении здоровья. | В течении 2014 года. | Мед. работники участвующие в оказании помощи  гражданам. | исполнено |
| 5. Организовать «Субботник здоровья», работа в субботние дни для сотрудников необходимых для проведения диспансеризации и проф. мед. осмотров. | Два раза в месяц до конца 2014 года. | Согласно графику дежурных врачей. | исполнено |
| 6. Организовать в РБ телефонную линию для населения «Справочная здоровья» | В течении 2014 года. | Регистратура  Инф. отдел | исполнено |
| 7. Обеспечение раздаточным материалом о ЗОЖ, фактора риска заболевания, симптомах жизнеугрожающих состояний. | В течении 2014 года. | ВОП  Мед. работники участвующие в приеме населения. | исполнено |
| 8. Оформление информационных стендов по проекту «Живи долго». | В октябре 2014 года. | Старшая медсестра | исполнено |
| 9. Проведение мероприятий по профилактике и пропаганде ЗОЖ в коллективах мед. учреждений. | В течении 2014 года. | Врачи врач.амбулаторий  уч. районной больницы.  Зам. главного врача  по поликлинике. | исполнено |
| 10. Организовать акцию «Давление под контролем» | октябрь 2014г. | ВОП,  участковые терапевты | исполнено |
| 11. Организовать акцию «Сахарный диабет» | сентябрь 2014г. | Эндокринолог Гайворонская Л.М. | исполнено |
| 12. Организовать акцию «Летний день здоровья» и размещения материала в Каширские зори | август 2014г. | Невролог  Кардиолог  Окулист  эндокринолог | Исполнено |
| 13. Организовать акцию «Начнем с себя» | В течение 2014 года | Уч. терапевты, ВОП | исполнено |



